## algy
|  | MH | Html | Code | Test | note | Các mốc hoàn thành | Html | Code, test
Front |  | MH TOP | 0.5 | 1 | 0.5 |  | Front | 2020-09-16 | 2020-09-30
|  | Chi tiết sp | 1.5 | 3 | 1.5 | Hiển thị thông tin sp, chọn size, hiển thị ký hiệu | Back | 2020-09-28 | 09-10
|  | MH order | 2 | 4 | 2 | Chi tiết sp, list cửa hàng, auto mã bưu điện | Maintenance front, mail template | 2020-10-14 | 2020-10-20
|  | MH xác nhận order | 1 | 3 | 1 | Check tồn kho, Gen mã barcode, Lưu thông tin đặt trước
|  | MH hoàn thành đặt trước | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Get thông tin đặt trước, hiển thị barcode
Back | Admin | Login | 1 | 2 | 1
|  | Maintenance user | 2 | 3 | 1
|  | list đặt trước | 1.5 | 3 | 1.5 | Get list danh sách đặt trước, filter, tìm kiếm, hiển thị chi tiết
|  | - Gửi mail cùng lúc | 1.5 | 3 | 1
|  | - Maintaince thông tin khách hàng | 1 | 1 | 0.5 | Hiển thị popup, sửa thông tin
|  | - Download csv | 0.5 | 1 | 0.5 | Lọc đối tượng export, format file, download file
|  | Maintaince tồn kho | 0.5 | 1 | 0.5
| Shop | Input hoàn thành nhận tiền | 1 | 1 | 0.5 | Đọc barcode, search thông tin order(mã order, mail, số điện thoại, xem chi tiết đơn hàng)
|  | Input hoàn thành giao hàng | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Input hoàn thành bàn giao | 0.5 | 1 | 0.5
Maintenance giao diện khách hàng |  | MH TOP | 1 | 2 | 1
|  | Chi tiết sp | 1.5 | 3 | 1.5
|  | MH order | 0.5 | 1 | 0.5
|  | MH xác nhận order | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | MH hoàn thành đặt trước | 0.5 | 0.5 | 0.5
Maintenance mail template |  |  | 1 | 2 | 1 | Mail hoàn thành đặt trước, Remind nhận tiền
Mail hoàn thành nhận tiền, Remind bàn giao

## algy (2)
|  | MH | Html | Code | Test | note | Các mốc hoàn thành | Html | Code, test
Front |  | MH TOP | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | Front | 2020-09-16 | 2020-09-30
|  | Chi tiết sp | 1.5 | 3 | 1.5 | Hiển thị thông tin sp, chọn size, hiển thị ký hiệu | Back | 2020-09-28 | 09-10
|  | MH order | 2 | 4 | 2 | Chi tiết sp, list cửa hàng, auto mã bưu điện | Maintenance front, mail template | 2020-10-14 | 2020-10-20
|  | MH xác nhận order | 1 | 3 | 1 | Check tồn kho, Gen mã barcode, Lưu thông tin đặt trước
|  | MH hoàn thành đặt trước | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Get thông tin đặt trước, hiển thị barcode
Back | Admin | Login | 1 | 2 | 1
|  | Maintenance user | 2 | 3 | 1
|  | list đặt trước | 1 | 3 | 1.5 | Get list danh sách đặt trước, filter, tìm kiếm, hiển thị chi tiết
|  | - Gửi mail cùng lúc | 1 | 3 | 1
|  | - Maintaince thông tin khách hàng | 1 | 1 | 0.5 | Hiển thị popup, sửa thông tin
|  | - Download csv | 0.5 | 1 | 0.5 | Lọc đối tượng export, format file, download file
|  | Maintaince tồn kho | 0.5 | 1 | 0.5
| Shop | Input hoàn thành nhận tiền | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Đọc barcode, search thông tin order(mã order, mail, số điện thoại, xem chi tiết đơn hàng)
|  | Input hoàn thành giao hàng | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Input hoàn thành bàn giao | 0.5 | 0.5 | 0.5
Maintenance giao diện khách hàng |  | MH TOP | 1 | 2 | 1
|  | Chi tiết sp | 1.5 | 3 | 1.5
|  | MH order | 0.5 | 1 | 0.5
|  | MH xác nhận order | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | MH hoàn thành đặt trước | 0.5 | 0.5 | 0.5
Maintenance mail template |  |  | 1 | 2 | 1 | Mail hoàn thành đặt trước, Remind nhận tiền
Mail hoàn thành nhận tiền, Remind bàn giao