## Schedule
2021
Task name |  | Tên | Ngày dự kiến | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Tiến độ | manday | Note | 4
[10 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30
[10 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
MH Quản lý/管理画面
Html design | Danh sách thông tin đặt trước(page 9) | DuyPN | 2020-10-06 | 2020-10-06
| Gửi mail cùng lúc | TuNK | 2020-10-06 | 2020-10-06
| Maintaince thông tin khách hàng | DuyPN | 2020-10-07 | 2020-10-07
| Maintenance mail template | XuatQC | 2020-10-06 | 2020-10-06
Coding | パスワード変更機能ON/OFF追加 Thêm ON/OFF chức năng thay đổi password | TuNK | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  |  | 0.5 | - thêm 1 flag hiển thị popup, 1 flag chức năng change PW - Trên code khi login trả ra flag, trên Menu check Flag chức năng. Trên MH qly đặt trước, MH cửa hàng nhận tiền check flag chức năng, flag hiển thị popup
| 店舗ユーザのPWリセットボタン追加 Thêm button reset password trên MH cửa hàng | TuNK | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  |  | 0.5 | Thêm button reset PW, giống bên MH user. Khi xử lý thì reset về giống với userCode
| 【CSVインポート】店舗コード以外、上書きする Import cửa hàng, có thể update thông tin theo mã cửa hàng đã tồn tại | TuNK | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  |  |  | 1 | Check code tồn tại thì update
| 【CSVインポート】ユーザーコード以外、上書きする Import user, có thể update thông tin theo mã user đã tồn tại | TuNK | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  |  | 1
| 【CSVインポート】SKU以外、上書きする Import sản phẩm, có thể update thông tin theo sku đã tồn tại | TuNK | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  |  |  | 1
| 業態追加情報まとめ Thêm LHKD(tổng hợp các thông tin cần thiết để có thể thêm mới 1 LHKD) | TuNK | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  | 0.5
| 【CSVダウンロード】メールで絞ってダウンロードする場合の確認 Confirm lại trường hợp download csv khi filter bằng mail | TuNK | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  |  | 0.5